## 1. Presupuesto
Presupuesto del Proyecto
Gastos | Coste unitario (EUR) |  | Nº de | TOTAL
unidades
Recursos Humanos | Por mes | Seg.Social | Meses
Consultor de Procesos ITIL | 3000 | 33% | 9 | 35910
Administrador BBDD | 4000 | 33% | 9 | 47880
Analista | 3000 | 33% | 9 | 35910
Programador Senior 1 | 2500 | 33% | 9 | 29925
Programador Senior 2 | 2500 | 33% | 9 | 29925
Programador Junior | 2000 | 33% | 9 | 23940
Diseñador Web | 2000 | 33% | 9 | 23940
Becario | 1000 | 33% | 9 | 11970
(Subtotal de Recursos Humanos) |  |  |  | 239400
Adquisiciones Externas
Proovedor A: Modulo de procesos ITIL | 150000 |  | 1 | 150000
Subcontrata: Programador Senior 3 | 2500 | 33% | 9 | 29925
(Subtotal de Adquisiciones externas) |  |  |  | 179925
Costes indirectos
Equipamiento informático | 400 |  | 9 | 3600
Traslados | 1500 |  | 9 | 13500
Cursos de Formación | 4500 |  | 9 | 40500
(Subtotal de Costes Indirectos) |  |  |  | 57600
Total de Gastos Fijos
476925
Gestión de Riesgos
Costes de Imprevistos Surgidos durante el Proyecto | 25% |  |  | 119231.25
Total Presupuesto del Proyecto |  |  |  | 596156.25

## Hoja1
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre
Estimación Mensial de Gastos del Proyecto
1. Recursos Humanos
1.1 Salarios (importes brutos, personal local)
1.1.1 Personal técnico
Consultor de Tecn. Aerospacial | 2500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2500
Ingeniero Industrial | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 2000
Programador senior 1 | 1250 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1250
Programador senior 2 | 1250 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1250
Programador junior | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000
Experto en robótica | 1750 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 1750
Becario (Tareas Auxiliares) | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500
1.2 Dietas para viajes
1.2.1 En la Base Kourou (7 personas del Grupo) | [8 empty] | 7500 | 7500
2. Viajes
2.1 Viaje a la Base de Kourou (7 personas del Grupo)
3. Equipos y Material
3.1 Contrato Módulo Comunicaciones | Febrero: 50000; Marzo: 50000; Abril: 50000
3.2 Materiales Construcción Piloto HW | Junio: 100000
4. Oficina local
4.1 Bienes fungibles-material de oficina | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 150
Gastos totales del Mes | 10400 | 70800 | 70800 | 70800 | 20800 | 120800 | 20800 | 20800 | 28150 | 17750